## Tabelle1
Bauvorhaben |  | Meckenbeuren BA03
Leistungsverzeichnis |  | AZ15
Aufmaß |  |  | 2026-04-28
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01
01.04.0001 |  |  | 4 | 4 | 18.635
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01
01.04.0002 |  |  | 6 | 6 | 18.635
01.09.0005 | Regelgraben befestigt mit 10RV - zweilagig im Gehweg | Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01
01.09.0005 |  |  | 1 | 1 | 18.635
01.05.0002 | Kabelschacht lichtes Maß 550x1550mm oder vergleichbar in Schachtgrube einbauen, Lieferung und Einbau | Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01
01.05.0002 |  |  | 1 | 1 | 1
01.05.0003 | Glasfaser-Netzverteiler Uni6 (48-fach), Lieferung und Montage | Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01
01.05.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0010 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen
01.03.0010 |  |  | 1 | 1 | 10.239
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen
01.04.0002 |  |  | 5 | 5 | 10.239
01.05.0002 | Kabelschacht lichtes Maß 550x1550mm oder vergleichbar in Schachtgrube einbauen, Lieferung und Einbau | Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen
01.05.0002 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0010 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1
01.03.0010 |  |  | 1 | 1 | 14.576
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1
01.04.0001 |  |  | 1 | 1 | 14.576
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1
01.04.0002 |  |  | 4 | 4 | 14.576
01.03.0010 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5
01.03.0010 |  |  | 1 | 1 | 22.555
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5
01.04.0001 |  |  | 1 | 1 | 22.555
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5
01.04.0002 |  |  | 4 | 4 | 22.555
01.03.0010 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0010 |  |  | 1 | 1 | 42.439
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.04.0002 |  |  | 5 | 5 | 44.16
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0020 |  |  | 3 | 3 | 0.5
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 7.858
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 6.12
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 8.532
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 8.532
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 27.073
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 27.073
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.03.0020 |  |  | 6 | 6 | 0.5
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 5.799
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 5.799
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.03.0019 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2
01.03.0020 |  |  | 1 | 1 | 0.5
01.03.0010 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2
01.03.0010 |  |  | 1 | 1 | 2.7
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2
01.04.0001 |  |  | 1 | 1 | 3.7
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2
01.04.0002 |  |  | 4 | 4 | 3.7
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 1.482
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 1.482
01.05.0003 | Glasfaser-Netzverteiler Uni6 (48-fach), Lieferung und Montage | Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2
01.05.0003 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 1.55
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 1.55
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 5.82
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 5.82
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 20.915
01.04.0001 | Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06
01.04.0001 |  |  | 1 | 1 | 20.915
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 20.915
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06
01.03.0019 |  |  | 2 | 2 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06
01.03.0020 |  |  | 6 | 6 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 16.417
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 16.417
01.03.0009 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.03.0009 |  |  | 1 | 1 | 1.853
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.04.0002 |  |  | 3 | 3 | 1.853
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 35.182
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 34.182
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.03.0019 |  |  | 3 | 3 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04
01.03.0020 |  |  | 4 | 4 | 0.5
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 9.73
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 9.73
01.03.0019 | Zulage für Aushub in Handarbeit | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.03.0019 |  |  | 3 | 3 | 1
01.03.0020 | Kabel und Rohrleitungen sichern | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.03.0020 |  |  | 2 | 2 | 0.5
01.03.0008 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.03.0008 |  |  | 1 | 1 | 6.01
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 6.01
01.03.0002 | Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.03.0002 |  |  | 1 | 1 | 3.182
01.04.0002 | Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung | Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02
01.04.0002 |  |  | 2 | 2 | 3.182
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren_715_Suchschlitz_1_Brücke
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1
01.03.0018 | Such- oder Montageschacht herstellen | Meckenbeuren_716_Suchschlitz_2_Brücke
01.03.0018 |  |  | 1 | 1 | 1